浙江大学光电系“杰出校友经验访谈”

寒假社会实践项目策划书

目录

- 前言……………………………………………………….2

- 项目概述………………………………………………… 2

- 项目执行………………………………………………….4

- 可行性分析………………………………………………5

- 预期及评价……………………………………………….6

- 经费预算……………………………………………….…7

- 项目的意义……………………………………………….7

- 突发情况处理…………………………………………….8

- 前言

2015年是浙江大学发展史上一个重要的里程碑，再过两年我们即将迎来浙江大学120周年校庆。为展现学校发展成就，广泛联络校友，总结我校杰出校友求学经验，回忆老一辈校友的求学经历，推进我校人才工作，在系领导的关心下，我系大力推动“文化——寻根基”活动引导广大学生在寒假期间访谈各年代、行业、地区和院系具有一定影响力的浙大校友。在与校友的交流中获取经验教训，认真领会校友的成功经历，并将这些经验想法带回浙江大学来，学习体会和传承浙大文化和精神，拓展学生教育的各方资源，并且主要面向本系校友。

在几百年的建校历程里，浙江大学光电信息学系走出了很多杰出的校友，这些校友在浙江大学求学过程中深受母校的培养，在走出母校后也从未忘记母校带给自己的成功。光电系与我们本系走出的杰出校友有着密切的交流和沟通，我们系的杰出校友也时时关注着我们浙江大学学弟学妹的学习生活，并想尽自己最大的努力为母校的建设添砖加瓦。举行此次访谈活动会大幅地增强了解，互通有无，必让我们这次的寒假社会实践中收获到人生宝贵的财富！

二、项目概述

光电信息学系一直以来都重视假期社会实践活动，并希望在社会实践中培养优秀的光电学子，本次活动的主题更是切合我们这些未出社会工作的光电学子急切想对将来就业前景了解的渴望，在访谈杰出校友的过程中我们将得到我们急需的经验和能力要求，为我们走好以后的发展道路打下坚实的基础。

我们希望通过对这些杰出校友的访谈影音资料形成总结性论文和访谈录式的文字资料，并向学校提供我们的资料，在本学院甚至是整个学校来推广我们寒假社会实践的成果，为浙江大学120年校庆献上我们的祝福。

注：大概走访都是光机所的研究员（回忆求学经历，母校情怀，就业成功经历），或者老一辈的光电系老校友（此类以回忆浙大求学经历为主）。

- 项目执行

本次寒假社会实践活动参与的对象为光电信息学系12级本科生组成的寒假社会实践团队，本团队在共青团浙江大学委员会、光电系本科生团委直接领导下进行符合本次主题的社会实践活动，积极争取取得良好的成绩，形成一系列的研究成果，并充分利用这些研究成果，希望在本次活动中学有所得，学有所获，同时将我们学到的东西运用到我们的生活当中去，去的真正的良好的效应，真正的做到社会实践的意义：在社会实践中体会生活，领悟知识。

（以成都光机所为例）成都光机所位于成都市，距离杭州市很远，希望四川重庆的同学多多报名，如果系友联系困难就扩大访谈范围扩大访谈的专业，年龄段。社会实践的时间需要具体安排，因此下面做出本次我们寒假社会实践的具体安排内容：

前期准备（1月中旬到2月初）：

经过本学院与杰出校友或者老校友进行联系和沟通，取得他们的联系，介绍本次的活动目的和实施的意义，得到其采访的同意，并与其协商确定好我们进行社会实践的时间和具体的形成安排，地点时间也以尊重校友提议为主，细致稳妥。

在学院内下发通知，选拔优秀的本科生组成本次光电系的寒假社会实践团队，并向其说明本次活动的注意事项，（费老师在本月会举行一次动员会，提议其介绍下访谈礼仪）时间安排，以确定每个成员不会出现临时变故。

具体行程（2月中旬）：

本次活动具体行程经过详细计划，希望可以最好达到我们预期的目标，因为我们会在同学返乡的时间段在全国各地进行社会实践访谈各地光电系校友，本次活动时间商定为一天，具体哪一天由之前的商定时间为期。实际按照访谈时间长短，以及访谈氛围各组自行控制。（后文附上访谈内容word，前往注意采访的注意礼仪）

访谈内容形式我会另外附上一份word

经过几小时的访谈后，我们会收获一些影音资料和文字资料，在活动后期我们要对这些资料进行汇总，积极把我们在活动中获得的信息整合到我们的总结中，形成文字性论文总结，以及新闻稿工作在其中重点介绍突出的几位校友的事迹，以其心得体会来得到本次活动的成果，并准备好我们的答辩工作。

具体执行方案如上所示，我们会根据实际情况进行小幅调整，大体框架如上所示不会改变。

四、可行性分析

本次活动虽然前景很美好，但是因为地域分布过于广泛实行起来也有一定的隐患和难度。

首先是我们先要确定采访对象，比如我们确定了成都光机所，长春光机所的某研究员为采访对象，要求采访同学按照就近原则需要是重庆或者成都人长春人。这个视采访对象再下达报名通知，并且会重点提议当地同学参加，大力鼓励他们参与，报名在本月15前搞定。

安全因素，每个采访对象安排三个同学一组一起采访，必须有一人是当地人，出发前要制定严密的路线计划，提前半天在预定好的安全的联络点集结好，不单独行动，做好突发情况预防机制。

采访注意事项，（这个的话，费老师培训时会讲）。我提议我们可以事先准备一些浙大纪念品，毕竟校友们的母校情怀是不容置疑的，他们一定会喜欢的。

采访完成后，各自的小分队整合资料，写下新闻稿采访总结，于规定时间上交。这个时间因为以校友采访时间为限制，会略有不同。另定。报告总结三月左右交齐

五、预期及评价

与普通的假期时间项目不同，“杰出校友经验访谈”项目获得的经验经历，形成总结性资料，帮助浙大同学们在大学努力奋斗，热爱生活，在以后的道路上不断前进。所以“杰出校友经验访谈”项目的预期效果不在于项目的实地帮助性质和以往的民意调查的倾向，而在于后来的成果能否给我们大学同学带来学习价值，能否改善我们浙江大学的各种学习和生活的风貌，积极导向同学们向优秀校友看齐，使得我们浙大走出更多的优秀人才，迎接120年的校庆.

项目评价标准初拟如下：

1.项目是否按计划成功开展

2.成果结论的惠及范围

3.项目自身为浙江大学带来的影响

4.当地是否产生了一个浓郁的现实氛围

5.在未来的时间内，是否我们的结论还一样适用

六、经费预算

具体费用在招募到队员之后与其商定

| 项目 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纪念品 |  |  |  |
| 保险 |  |  |  |
| 车费 |  |  |  |
| 打印费用、机动费用 |  |  |  |

七、项目的意义

为深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列讲话精神，迎接浙江大学建校120周年，引导大学生用青春行动践行和弘扬浙大人的价值观，在全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴“中国梦”的宏伟征程中贡献力量，浙江大学大学生社会实践领导小组办公室（校团委）决定在今年寒假继续深入开展大学生社会实践活动。浙大光电系积极响应该号召，结合自身专业特点，深入剖析“风雨历程120载，感恩公益实践行”的主题，从“文化——寻根基”这个部分的内容入手，发展出以光电系为基础的“杰出校友经验访谈”为主题的寒假社会实践，引导广大学生在寒假期间访谈各年代、行业、地区和院系具有一定影响力的浙大校友。学习体会和传承浙大文化和精神，拓展学生教育的各方资源，也为120周年的校庆献礼。

- 突发情况处理

联系人各小组设立一名组长，主要负责应对突发情况。

情况①：天气不适合，大风大雨等

应对措施：提前关注天气预报，和采访者校友协商改时间。

情况②：采访者临时有事不来了，或者组员没到齐。

应对情况:尊重校友，预约其他时间。组员未能来，则可以联系当地其他同学，如果没有的话，找朋友临时帮忙拍摄也是可以的。

情况③：道路拥堵，不能及时到

应对措施：组内成员务必提前在预约地点等待校友，不能迟到。

情况④：若意外碰伤

应对措施：带一些创可贴，若是比较严重直接送医院。